## Sprint Planı
Flindr Match Engine v2.0 — 4 Sprint Planı
Story ID | Hikaye Özeti | Kullanıcı | Kategori | Efor | Puan | Notlar / Kabul Kriteri İpuçları
Sprint 1 · Hafta 1–2 ━━━━ Hedef: Minimum viable match akışı: Freelancer profilini girebilir, işletme brief açabilir, sistem ilk eşleşmeyi üretir ve admin parametreleri yönetebilir.
US-F01 | Beceri & deneyim profili yapılandırma | Freelancer | 🔴 Launch Kritik | M | 5 | 3 katmanlı skill ağacı + yıl slider; onboarding akışına entegre edilmeli
US-B01 | Serbest metin brief girişi & AI parse | İşletme | 🔴 Launch Kritik | M | 5 | AI kategori / bütçe / süre çıkarımı; NLP prompt engineering gerekiyor
US-B02 | Eşleşme öneri listesi (skor + profil özeti) | İşletme | 🔴 Launch Kritik | L | 8 | Algoritma uyum skoru hesaplama + liste UI; temel vektör benzerliği yeterli
US-A01 | Admin: algoritma ağırlık parametreleri dashboard | Admin | 🔴 Launch Kritik | L | 8 | Versiyon geçmişi, taslak-yayın adımı; değişiklik logu zorunlu
Sprint 1 Toplam Puan |  |  |  |  | 26
Sprint 2 · Hafta 3–4 ━━━━ Hedef: Eşleşme kalitesi şeffaf hale getirilir, kullanıcılar shortlist oluşturur ve mesajlaşmaya geçer; admin performansı izlemeye başlar.
US-F02 | Proje teklifleri için filtre (bütçe/süre/kategori) | Freelancer | 🔴 Launch Kritik | M | 5 | TL + USD çift para birimi filtresi; multi-select kategori
US-F03 | Uyum skoru detayı & profil eksik uyarısı | Freelancer | 🔴 Launch Kritik | M | 5 | Skor breakdown (max 3 faktör); 'Profil güçlendir' CTA bağlantısı
US-F04 | Teklif kabul / ret / sonra bak + sebep seçimi | Freelancer | 🔴 Launch Kritik | S | 3 | Ret sebebi algoritma geri bildirimine yazılmalı
US-B03 | Shortlist oluşturma & özel not ekleme | İşletme | 🔴 Launch Kritik | M | 5 | Maks. 10 profil; paylaşım linki (salt okunur)
US-B04 | Match Engine üzerinden ilk mesaj gönderme | İşletme | 🔴 Launch Kritik | M | 5 | Brief özeti şablon olarak ekleniyor; push + e-posta bildirimi
US-A02 | Admin: günlük performans dashboard (7 günlük trend) | Admin | 🔴 Launch Kritik | M | 5 | Kabul / ret / mesajlaşma dönüşüm oranı; eşik altı uyarı e-postası
US-A03 | Kalite bayraklama: Sarı / Turuncu / Kırmızı | Admin | 🔴 Launch Kritik | L | 8 | 48 saat bildirim; 1 itiraz hakkı; bot tespiti için aktivite eşiği belirle
Sprint 2 Toplam Puan |  |  |  |  | 36
Sprint 3 · Hafta 5–6 ━━━━ Hedef: Platforma bağlılığı artıracak deneyim iyileştirmeleri: müsaitlik yönetimi, güvenilirlik sinyalleri ve segment bazlı kurallar.
US-F05 | Müsaitlik modu: Açık / Yoğun / Kapalı | Freelancer | 🟡 Nice-to-Have | S | 2 | Header'da tek dokunuş; 'Kapalı' modda eşleşme durdurulur
US-F06 | İşletmenin geçmiş proje bilgisi & değerlendirme görünümü | Freelancer | 🟡 Nice-to-Have | M | 5 | Proje sayısı, ort. bütçe, önceki freelancer yorumu (özet)
US-F07 | Kategoriye göre piyasa bütçe karşılaştırması | Freelancer | 🟡 Nice-to-Have | M | 5 | Anonimleştirilmiş platform verisi; KVKK uyumunu kontrol et
US-B05 | Tercih listesi (sık çalışılan freelancer) | İşletme | 🟡 Nice-to-Have | S | 2 | Yeni brief açıldığında 'Tercih listenden öner' seçeneği
US-B06 | Yalnızca aktif/müsait freelancer filtresi | İşletme | 🟡 Nice-to-Have | M | 3 | Müsaitlik durumu API'den anlık çekiliyor; öneri listesine filtre ekleniyor
US-A04 | Segment bazlı eşleşme kural setleri (sektör/şehir) | Admin | 🟡 Nice-to-Have | L | 8 | Kural öncelik sırası; çakışma durumunda üst kural kazanır
Sprint 3 Toplam Puan |  |  |  |  | 25
Sprint 4 · Hafta 7–8 ━━━━ Hedef: v3.0 altyapısını hazırlayan AI & kişiselleştirme özellikleri; dinamik demand sinyalleri ile algoritma self-tuning'e hazır hale getirilir.
US-F08 | AI destekli 'Profil Güçlendirme' önerileri | Freelancer | 🔵 Gelecek Versiyon | L | 13 | LLM tabanlı; mevcut piyasa talebine göre beceri önerisi; A/B test önerilir
US-F09 | Geçmiş projelerden otomatik 'Güçlü Yönler' özeti | Freelancer | 🔵 Gelecek Versiyon | L | 8 | Müşteri yorumlarından NLP ile duygu analizi + özet üretme
US-B07 | Geçmiş projelere dayalı kişiselleştirilmiş eşleşme | İşletme | 🔵 Gelecek Versiyon | L | 13 | Collaborative filtering; yeterli geçmiş veri için min. 3 tamamlanmış proje
US-B08 | Çoklu freelancer ön teklif (pitch) karşılaştırması | İşletme | 🔵 Gelecek Versiyon | L | 8 | Pitch başvuru penceresi: 72 saat; yan yana karşılaştırma UI
US-A05 | Dinamik demand sinyali ile algoritma self-tuning | Admin | 🔵 Gelecek Versiyon | L | 13 | Anlık kategori talep verisi; ağırlıklar threshold'a göre otomatik güncelleniyor
Sprint 4 Toplam Puan |  |  |  |  | 55
GENEL TOPLAM PUAN (22 Hikaye) |  |  |  |  | 142
EFor Açıklamaları: S = Small (≤2 gün) M = Medium (3–5 gün) L = Large (≥6 gün) L* = Extra Large / AI (6+ gün, 13 puan) ¦ Puan sistemi: Fibonacci-inspired

## Özet Dashboard
Sprint Dashboard — Flindr Match Engine v2.0
Sprint | Hafta | Hikaye Sayısı | Toplam Puan | Kategori Dağılımı | Sprint Hedefi (Özet)
Sprint 1 | Hafta 1–2 | 4 | 26 | 🔴 ×4 | Temel profil + brief girişi + ilk eşleşme + admin parametresi
Sprint 2 | Hafta 3–4 | 7 | 36 | 🔴 ×7 | Uyum skoru şeffaflığı + shortlist + mesajlaşma + kalite bayraklama
Sprint 3 | Hafta 5–6 | 6 | 25 | 🟡 ×6 | Müsaitlik modu + güvenilirlik sinyalleri + segment kurallar
Sprint 4 | Hafta 7–8 | 5 | 55 | 🔵 ×5 | AI profil önerileri + kişiselleştirme + self-tuning altyapısı
TOPLAM |  | 22 | 142
EFOR DAĞILIMI
S | Small (≤2 gün) | 3
M | Medium (3–5 gün) | 10
L | Large (≥6 gün) | 9